全县“拆窗破网”和打通消防“生命通道”

专项行动工作方案

近年来，人员密集场所门窗被遮挡封闭、消防“生命通道”被堵塞占用的现象屡禁不止，影响疏散逃生、灭火救援造成人员伤亡的情况时有发生。为深刻吸取火灾事故教训，坚决整治人员密集场所门窗违规设置影响逃生和灭火救援障碍物，以及占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道等突出问题，按照国务院安委会和省委省政府有关工作要求，县安委办决定在消防安全治本攻坚三年行动期间深入开展“拆窗破网”和打通消防“生命通道”专项行动，特制定本方案。

一、总体目标

认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深入落实李强总理、张国清副总理批示精神，按照上级工作部署和消防安全治本攻坚三年行动方案安排，坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向、底线思维，扎实推进“拆窗破网”和打通消防“生命通道”工作，多措并举、综合施策，利用两年时间，坚决拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物，坚决整治占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患，坚决清理妨碍消防车通行的障碍物，进一步建立健全从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题的制度机制、责任链条和防控体系，有效防范遏制群死群伤火灾事故发生。

二、任务措施

（一）分级分类全面排查。要统一组织相关部门、发动基层力量、督促社会单位形成工作合力，有计划、有步骤、有重点、有时限地推进“拆窗破网”和打通“生命通道”工作。2024年4月底前，要完成公共娱乐、宾馆饭店以及医院、学校、养老院以及多业态经营场所、家庭作坊、经营性自建房、“九小场所”的“拆窗破网”工作，并围绕室内人员疏散通道和室外消防车道“两个通道”，细化工作标准，完成摸底排查和标识划线，在消防车通道、消防救援窗口、消防车登高操作场地全部设立永久性醒目标识。2024年12月底之前，要完成各类公众聚集场所“两个通道”整治工作；针对其他场所要明确计划，加快进度，确保2025年底前全部完成。教育、民政、公安、商务、文旅、卫健、体育、宗教等部门要充分发挥监管作用，深入推进各行业、各系统集中排查整治。要强化工作统筹，推动乡镇政府、街道办事处牵头，发动基层力量开展排查检查，对于能当场整改的，及时制止、劝阻，对于问题严重的，建立隐患清单，加强动态跟踪，逐项督促整改。要进一步压实社会单位主体责任，紧盯风险隐患，认真开展自查自改，做到风险自知、隐患自改、责任自负。

（二）严格执法纠治隐患。要采取集中检查、联合执法、交叉互查等形式，综合运用法律、行政、经济、技术、舆论等方式，全面排查治理人员密集场所门窗违规设置影响逃生和灭火救援障碍物，电动自行车及电瓶进楼入户停放充电和飞线充电，违规占用、堵塞、封闭疏散通道和消防车通道，常闭式防火门违规开启，违规在竖向管井、敞开式外连廊堆放可燃杂物等突出问题。要结合基层综合行政执法体制改革，探索授权或委托有条件的乡镇（街道）承担部分消防行政执法事项，推动公安派出所、镇街消防工作站（所）、村（居）网格等力量深入开展排查整治，有力有序推进“拆窗破网”和打通“生命通道”工作。对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，违规停放电动自行车，特别是人员密集场所门窗违规设置铁栅栏、铁丝网等影响逃生和灭火救援障碍物的，要依法责令改正、全面拆除、予以处罚；对经责令改正拒不改正的，要态度坚决，依法依规组织强制清除或拆除相关障碍物、妨碍物，所需费用由违法行为人承担。对多次违法停车占用、堵塞消防车通道，反复违规设置铁栅栏、铁丝网等障碍物造成严重影响的单位和个人要依法纳入消防安全失信行为，实施联合惩戒；构成犯罪的，依法移送有关部门追究刑事责任。

（三）强化宣传警示曝光。全面利用广播、电视、网站等传统媒体和各类新媒体平台深入开展宣传，广泛解读“拆窗破网”和打通“生命通道”工作的重要意义和措施方法，普及消防“生命通道”安全管理常识，提高公众知晓率，引导广大群众共同维护消防“生命通道”畅通。要针对因“生命通道”不畅导致人员伤亡的典型火灾案例制作专题警示教育片，通过线上、线下多种形式广泛组织企事业单位收看，开展代入式、情景式警示教育，讲清利害关系和法律责任，推动以案示警、以案为戒、以案促改。各乡镇街道、社区村屯等基层力量和消防志愿者队伍要结合“敲门入户”行动，上门做好群众工作，宣讲相关安全常识和典型火灾案例，引起群众重视、发动群众参与。主流媒体、新媒体平台要积极参与有关部门组织的明查暗访，曝光“拆窗破网”和打通“生命通道”工作中发现的突出问题隐患和严重违法行为，讲清违法情节和违法成本。对隐患特别突出、违法行为特别严重的，要召开隐患整改现场警示会、约谈会，督促落实整治责任措施，形成强大整治声势。要拓宽举报投诉渠道，完善火灾隐患核查奖励制度，广泛发动居民群众举报身边涉及消防“生命通道”的隐患问题和违法行为，形成全民参与的浓厚氛围。

（四）深化防消联勤联动。要加强隐患排查与灭火救援准备工作互联互通、资源共享和联勤联动。消防救援队大队要建立完善相关工作制度，组织消防救援站、政府及企业专职消防队、社会单位和村（居）微型消防站等多种形式消防力量定期会商研判，要将“拆窗破网”、打通“生命通道”作为“六熟悉”基本内容，按照战斗编程，开展实车实兵实地实测，重点关注消防车通道和疏散通道是否畅通、消防车登高操作场地是否满足实战需求、是否存在妨碍登高操作障碍物等，及时通报“拆窗破网”和打通“生命通道”工作情况以及检查发现的突出问题隐患，统筹协调社会单位积极配合做好熟悉演练。各类消防救援力量要结合日常熟悉演练，同步对室内消火栓等建筑消防设施开展检查测试，对发现的突出隐患问题，及时向消防救援机构报告移交。

（五）系统施治综合治理。要统筹推动公安、住建、城管等负有监管责任的部门和乡镇（街道）等基层消防力量，在全面排查、严格整改的基础上，对整改完毕的单位场所开展“回头看”，并纳入日常安全检查重要内容，严防问题隐患反弹。住建部门要围绕消防车通道、疏散通道、安全出口等消防“生命通道”，强化对新建工程消防设计文件审核，严格依据标准规范做好工程验收把关；城管部门要严格管理户外广告牌、灯箱等设置，规范化开展审批、备案相关工作；物业管理部门要指导、督促物业服务企业按照合同约定做好住宅小区有关共用消防设施的维护管理工作；公安交警部门要对占用道路红线内消防车道的违法停放车辆予以劝离、处罚或拖移，及时受理移交或举报的问题线索；公安派出所要在社区警务、行业场所治安管理工作中注意发现有关消防安全隐患，并及时通报有关部门；交通运输部门要全面排查辖区内公路限高限宽等构筑物及防护设施，确保满足消防车通行条件；消防救援大队要强化对消防安全重点单位疏散通道、消防车通道监管，严肃依法查处各类违法行为，做好对公安派出所、镇街消防工作所（站）、综合性执法队伍、网格员等各方力量的业务培训工作，讲清检查重点和工作方法，推动提高发现问题和解决问题能力；街道乡镇及所属消防工作所（站）要对辖区除消防安全重点单位外的单位、场所开展“拆窗破网”和打通“生命通道”工作，分类建立排查台账，推动问题整改；物业服务企业要全面落实主体责任，从严执行发现、劝阻、制止、报告等巡查管控制度，做好对居民、业户的宣传提示等工作；其他行业部门要深入推进本行业、本系统“拆窗破网”和打通“生命通道”工作，加强全链条、全过程管控，落实标识化、规范化管理。

三、时间安排

（一）部署推进阶段（2024年4月19日前）。要结合治本攻坚三年行动，统筹部署“拆窗破网”和打通“生命通道”工作，立足实际制定工作方案，明确各部门职责分工、各阶段重点任务及具体工作措施，采取“专班专抓”工作方式，高规格高度推进工作落实，推动自上而下达成工作共识、形成整治合力。

（二）排查整治阶段（2024年4月19日至2025年12月）。要以县域为单元，开展全面排查，按照整改难易程度，分类推进整改，确保按时完成整治目标。围绕冬夏旅游季、亚冬会及重大节日等重点领域和重要节点，结合消防安全形势任务、火灾特点、突出风险隐患等重要因素，常态治理，防止反弹。

（三）巩固提升阶段（2025年12月底前）。坚持边整治、边调研、边总结，对存在的普遍性、系统性问题进行梳理研究，健全完善确保消防“生命通道”畅通的检查指南和长效机制。

四、工作要求

（一）强化思想认识。各部门要进一步提高思想认识，把推进“拆窗破网”和打通“生命通道”工作作为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署的具体举措，落实“两个至上”、强化“两个根本”，把确保人民生命安全放在第一位落到实处。要坚持政府统一领导、部门各司其职、基层齐抓共管、单位全面负责、发动群众参与，推动各项任务目标落地见效。

（二）坚持统筹推进。县消防安全委员会成立工作专班，专班成员由消防、公安、住建、教育、民政、卫健、文旅、商务等部门相关人员组成，专班办公室设在县消防安全委员会办公室。要全面建立“拆窗破网”工作清单，具体到场所名称、门牌号、联系人，明确整改措施和整改时限，对前期已经排查过的单位场所，要尽快完善清单，确保工作溯源、有据可查。要强化系统治理、综合治理、源头治理、依法治理，推动解决影响消防“生命通道”的深层次突出问题，综合运用执法查处、媒体曝光、舆论监督、信用监管等措施，坚持宣传教育与隐患整治、监管执法一体化推进，实现整治效果和社会效果相统一。

（三）严格督导问效。要将“拆窗破网”和打通“生命通道”工作列入政府安全生产和消防工作考核巡查重要内容，公安局、住建局、城管局、教体局、民政局、卫健委、文广旅游局、商务局、民宗局请上报1名工作人员作为工作专班成员，同时上报工作方案、动员部署情况。即日起，每日上报《“拆窗破网”行动工作清单》（附件1），每月28日前报送《打通消防“生命通道”行动工作清单》（附件2）和《“拆窗破网”和打通消防“生命通道”行动统计表》（附件3），2024年6月20日前，报送“拆窗破网”工作总结；2025年12月底前，报送打通消防“生命通道”工作总结。

联系人：汪瀚（县消防救援大队），邮箱：wangkuixiaofang@163.com，联系方式：0455-6499003。